Приложение 1

Проект введения и реализации ФГОС на территории Качканарского городского округа

2010-2015 гг.

Разработка организационного механизма введения и реализации ФГОС на муниципальном уровне

Управление введением ФГОС

| Перечень проектов | Цель проекта | Пакеты работ, входящие в проект. | Отдельные виды работ | Ожидаемые результаты выполнения работ | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление введением ФГОС в муниципалитете | Создание организационных, нормативных правовых, финансово-экономических условий для перевода школ на работу по ФГОС НО и реализацию их ООП. | Создание органов управления процессом введения ФГОС в муниципалитете: координационного совета, муниципального ресурсного центра рабочих групп по реализации проектов. | - Внести изменения в Положение о Муниципальном управляющем совете - Разработать Положение о муниципальном ресурсном центре - Включить в МУС представителей учреждений культуры и спорта. - Создать рабочую группу по управлению реализацией муниципального проекта введения ФГОС -Разработать Положение о сетевом взаимодействии по обеспечению интеграции урочной и внеурочной деятельности | Наличие органов и механизмов управления реализацией комплексного проекта введения ФГОС | Сентябрь 2010 г. | Копылова С.В. Матрюк Н.И. Мальцева М.А. Кузнецова И.Е. |
|  |  | Подготовка проекта введения и реализации ФГОС в КГО | Разработка перечня единичных проектов введения ФГОС в муниципалитете и содержания работ, выполняемых в их рамках | Перечень единичных проектов введения ФГОС в муниципалитете и содержание выполняемых работ | Сентябрь 2010 г. | Копылова С.В. Мальцева М.А. Кузнецова И.Е. |
|  |  | Проведение анализа муниципальных нормативных правовых документов, обеспечивающих порядок финансирования образовательных учреждений и включение в них изменений, необходимых для обеспечения реализации новых задач педагогических и управленческих кадров, возникших в связи с введением ФГОС | - Анализ и внесение изменений в Постановление о новой форме оплаты труда. - Внесение изменений в Положение о рейтинговой оценке руководителей ОУ | Наличие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС | Январь-май 2011 года | Копылова С.В. Матрюк Н.И. Мальцева М.А. Галлямова И.В. |
|  |  | Организация деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений по разработке и реализации школьных проектов введения ФГОС | - создание Советов по разработке ООП НОО в ОУ - разработка проекта введения ФГОС - разработка плана введения ФГОС | Реализация муниципального и школьных проектов в соответствии с утвержденным планом работ | Сентябрь 2010-май 2011 гг. | Копылова С.В. Мальцева М.А. Кузнецова И.Е. Руководители ОУ |
|  | Материально-техническое обеспечение, необходимое для организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС | Разработка муниципальной программы материально-технического оснащения для организации внеурочной деятельности | Муниципальный заказ на материально-техническое оснащение для организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС и его реализация | Сентябрь 201-январь 2011 гг. | Руководители ОУ МРЦ Копылова С.В. Мальцева М.А. |  |
| Контроль и мониторинг введения ФГОС в муниципалитете | Создание и реализация системы контроля и мониторинга введения ФГОС в КГО | Разработка и осуществление мониторинга введения ФГОС в муниципалитете (предварительный, текущий, итоговый, предварительный) и разработка рекомендаций по устранению сбоев в процессе введения ФГОС в муниципалитете | определение показателей, критериев и индикаторов мониторинга | Программа и механизм осуществление мониторинга введения ФГОС в муниципалитете | Сентябрь-октябрь 2010 г. | Копылова С.В. Мальцева М.А. Кузнецова И.Е. |
|  |  |  | Организация сбора информации мониторинга процесса введения ФГОС в муниципалитете | Информация мониторинга о состоянии процесса введения ФГОС в муниципалитете | Сентябрь 2010 -июнь 2011 гг. | Копылова С.В. Мальцева М.А. |
|  |  |  | Анализ мониторинговой информации и разработка рекомендаций по устранению сбоев в процессе введения ФГОС НОО в муниципалитете | Аналитические материалы, характеризующие состояние процесса введения ФГОС | Январь, июнь 2011 г. | Копылова С.В. Мальцева М.А. |
|  |  |  | Разработка графика контроля выполнения единичных проектов. | График контроля выполнения единичных проектов | Сентябрь 2010 года | Копылова С.В. Мальцева М.А. Кузнецова И.Е. |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС | Разработать и апробировать пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в системе образования муниципалитета | Планирование внедрения ФГОС | Разработка плана-графика введения ФГОС Разработать методические рекомендации по введению ФГОС в КГО Разработать методические рекомендации по внесению изменений в нормативные документы | План–график реализации комплексного муниципального проекта введения ФГОС | Сентябрь 2010 года | Копылова С.В. Мальцева М.А. |
|  |  | Анализ достаточности ресурсов в ОУ муниципалитета | Проведение самоанализа ОУ в соответствии с требованиями к ресурсному обеспечению введения и реализации ФГОС Разработка программы материально-технического развития ОУ | Аналитические материалы, характеризующие результаты введения ФГОС Перечень необходимых ресурсов для обеспечения реализации комплексного проекта введения ФГОС. Программа | Август-сентябрь 2010 г. | Руководители ОУ |
|  |  | Приведение в соответствие нормативных правовых документов муниципального уровня нормативным правовым актам регионального уровня, определяющим и регламентирующим введение ФГОС | Положение о новой форме оплаты труда, о премировании руководителей ОУ | Наличие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС | Май-август 2011 года | Копылова С.В. Матрюк Н.И. Галлямова И.В. |
|  |  | Организация поддержки деятельности руководителей общеобразовательных учреждений по разработке и реализации школьных проектов введения ФГОС | Разработать план методических мероприятий по сопровождению внедрения ФГОС | Информационно-методическое обеспечение деятельности руководителей ОУ. | Сентябрь 2010 года | Кузнецова И.Е. |
|  |  | Создание и апробация моделей документов, обеспечивающих организацию и содержание образовательного процесса | Общественный договор, дополнительное соглашение к трудовому договору, договор с учредителем, приказы, должностные инструкции, рабочие программы, программы внеучебной деятельности | Муниципальный заказ на образовательные услуги | Сентябрь-май 2011 года | Копылова С.В. Мальцева М.А. МРЦ, Матрюк Н.И., Кузнецова И.Е. Руководители ОУ |
| Инфоромационное обеспечение введения ФГОС | Создание системы информационного сопровождения введения ФГОС на муниципальном уровне управления | Создание микрогруппы для организации информационного сопровождения (комиссия внутри МУС) | Определение функционала членов микрогруппы. Разработать и реализовать план информационного обеспечения введения ФГОС на муниципальном уровне | Наличие и реализация плана информационного обеспечения введения ФГОС на муниципальном уровне | Сентябрь-октябрь 2010 года | Члены микрогруппы МУС |
|  |  | Обеспечение единой информационной среды, предназначенной для сопровождения введения ФГОС | Размещение информации: сайт МОУО; система освещения в СМИ- электронная библиотека на базе МРЦ; информационные семинары и совещания пресс-конференции в режиме on-line публичный отчет начальника органа, осуществляющего управление муниципальным образованием | Перечень различных компонентов и форм информирования общественности о внедрении ФГОС. Обеспечение актуальной адресной помощи участникам образовательного процесса | Сентябрь 2010 -июнь 2011 гг. | Копылова С.В. Мальцева М.А. Кузнецова И.Е. Члены МУС |
|  |  | Исследование общественного мнения по актуальным вопросам, связанным с введением ФГОС | Анкетирование родителей, членов УС, опрос, форум | Аналитические материалы | В конце учебного года | Члены МУС |
| Кадровое обеспечение | Создание условий для повышения профессиональной готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС муниципальной системы образования | Разработать и реализовать планы методической поддержки образовательных учреждений в условиях введения ФГОС | Разработать план методической поддержки, включающий в себя: информационно-методическое направление, консультирование, организацию ГМО и РМО начальных классов (3 заседания в год), организацию семинаров-практикумов для руководителей ОУ (3 раза в год), тьютерское сопровождения педагогических кадров | Реализация плана методической поддержки ОУ | Сентябрь 2010 -июнь 2011 гг. | ГИМЦ РО |
|  |  | Анализ кадрового обеспечения ОУ | Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений муниципалитета, уровня квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС | банк данных (информация) об уровне квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС | август-октябрь 2010 г. | Руководители ОУ Мальцева М.А. |
|  |  |  | Формирование муниципального заказа на повышение квалификации педагогических работников, обеспечивающее их готовность к введению ФГОС | План повышения квалификации педагогических работников | Сентябрь-октябрь 2010 года | Руководители ОУ Мальцева М.А. |
|  |  | Создание оперативного информирования ОУ муниципалитета о результатах прохождения педагогическими работниками повышения квалификации и их готовности к реализации ФГОС | Размещение информации на сайте УО, обсуждение в форуме | Информирование общественности | В течение года | ГИМЦ РО |
|  |  | Методическое сопровождение педагогов пилотных школ с целью подготовки их к введению ФГОС | Разработать план методической работы с педагогами пилотных школ Разработать методические рекомендации по составлению рабочих программ и т.д. | Разработка методических рекомендаций, консультативная работа | Сентябрь 2010 года | ГИМЦ РО |
|  |  | Распространение опыта пилотных школ по вопросам реализации ФГОС | Организация семинаров, ГМО | Методические рекомендации, пакет нормативных документов | Май 2010 | Павлова Т.Н. Лопатина О.В. |
|  |  | Обобщение опыта руководителей пилотных ОУ по подготовке нормативно-правовой базы | Совещание руководителей | Рекомендации | Февраль, май 2011 г. | Белобородова В.А. Сафронова Н.И. |
| Интеграция общего и дополнительного образования как средство реализации ФГОС школы первой ступени | Формирование многовариантной системы образовательных услуг в соответствии с территориальными особенностями и потребностями обучающихся и их семей | Анализ состава изменений, необходимых для организации интеграции общего и дополнительного образования в соответствии с ФГОС | Анализ договоров о взаимодействии ОУ с учреждениями дополнительного образования Анализ имеющих программ дополнительного образования и внесение необходимых корректив с учетом требований ФГОС - нормативно-правовой базы - кадрового обеспечения - методического обеспечения - материально-технического обеспечения | Перечень необходимых изменений Перечень программ воспитания и социализации, отвечающих требованиям ФГОС Перечень скорректированных программ воспитания и социализации | Сентябрь-октябрь 2010 года | Матрюк Н.И. Копылова С.В. |
|  |  |  | Организация процесса изучения социального заказа на дополнительное образование в рамках ООП начальной школы | Оформление и реализация заказа в виде договора на оказание дополнительных образовательных услуг в рамках ООП начальной школы | Январь-май 2011 года | Руководители ОУ Матрюк Н.И. Мальцева М.А. |
|  |  |  | Организация экспертизы авторских учебно-методических разработок, программ внеурочной деятельности | Банк программ воспитания и социализации, отвечающих требованиям ФГОС | Сентябрь 2010-май 2011 гг. | ГИМЦ РО |
|  |  | Организация методического сопровождения проекта | Создание методических рекомендаций: - по созданию авторских программ воспитания и социализации; -по организации и проведению мониторинга эффективности реализации программ воспитания и социализации обучающихся - по приведению нормативно-правой базы ОУ в части организации внеурочной деятельности в соответствие с требованиями ФГОС | Методические рекомендации 4-6 совещаний для разных категорий работников, серия методических объединений (семинаров) | Сентябрь-октябрь 2010 года | ГИМЦ РО |
|  |  | Организация информационного сопровождения процесса интеграции общего и дополнительного образования | Размещение информации: сайт МОУО, ОУ; система освещения в СМИ информационные семинары и совещания | Перечень источников получения информации | В течение года | ГИМЦ РО |
|  |  | Разработка мониторинга эффективности реализации программ воспитания и социализации | Определение показателей, критериев и индикаторов мониторинга | Аналитический материал для принятия управленческих действий, связанных с корректировкой программ внеурочной деятельности, форм и методов работы | Сентябрь 2010-май 2011 гг. | Руководители ОУ ГИМЦ РО |
|  |  | Создание и реализация сетевого взаимодействия учреждений образования, реализующих программы дополнительного образования | Разработка карты, модели сетевого взаимодействия | Образовательная карта (сеть) или модель взаимодействия | Январь-май 2011 г. | Руководители ОУ ГИМЦ РО Копылова С.В. Мальцева М.А. МУ |
| Диссеминация опыта по введению и реализации ФГОС | Разработка, апробация и внедрение в муниципальной системе образования механизма диссеминации опыта педагогов и школ-лидеров по введению ФГОС | Дессиминация педагогического опыта по осуществлению внеурочной деятельности при введении ФГОС | Организация системы семинаров, мастер-классов, ярмарок педагогических идей презентация методических пособий по осуществлению внеурочной деятельности при введении ФГОС | - банк данных педагогов и школ, успешно осуществляющихурочную и внеурочную деятельность при введении ФГОС - увеличение количества педагогов, готовых к внедрению новых форм и методов организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС | 2010-2014 гг | Руководители ОУ ГИМЦ РО |
|  |  | Организация сетевого взаимодействия носителей успешного инновационного опыта и их преемников | Обобщение опыта педагогов, школ – носителей успешного инновационного опыта введения ФГОС (целостного и аспектного) и формирование заказа на удовлетворение профессиональных потребностей | -Наличие базы данных успешного инновационного опыта в муниципальной системе образования | 2011- 2014 год | Руководители ОУ ГИМЦ РО |
|  |  |  | - Создание рабочей группы по изучению успешного инновационного опыта, формированию заказа на удовлетворение профессиональных потребностей и рганизации сетевого взаимодействия - формирование плана-графика сетевого взаимодействия | Наличие рабочей группы по изучению успешного инновационного опыта, формированию заказа на удовлетворение профессиональных потребностей и организации сетевого взаимодействия -Сформированность у педагогов и руководителей ОУ профессиональных компетентностей, необходимых для освоения ФГОС |  |  |
|  |  | Контроль и мониторинг результативности диссеминации опыта педагогов и школ-лидеров по введению ФГОС в муниципальной системе образования. Коррекция механизма диссеминации опыта педагогов и школ-лидеров по введению ФГОС. | Разработка мониторинга результативности диссеминации опыта педагогов и школ (опроеделение показателей и критериев) | - Наличие механизмов оценки результативности диссеминации опыта - Выявление сбоев в организации процесса диссеминации опыта введения ФГОС | Январь-май 2011 года | ГИМЦ РО |